河北红日会计师事务所有限公司

红日专字【2021】161号

**************************************************

困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目

第三方绩效重点评价报告

高邑县财政局:

为加强资金管理，提高资金使用效益，我们接受委托，对高邑县民政局（以下简称：“民政局”）困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目进行绩效评价，并对评价结果的真实性、客观性和公正性负责。

我们评价的内容包括该项目相关的制度文件、财务资料及其他与项目相关的资料。民政局对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此做出了书面承诺。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

抗疫特别国债是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债。根据财政部《关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（财预〔2020〕63号）和河北省财政厅《关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知》（冀财预〔2020〕40号），该资金列入政府性基金预算。在抗疫相关支出方面，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括保障困难群众基本生活等方面。此项资金全部列入直达资金管理，并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测。该项直达资金的标识为“01004抗疫特别国债”，此标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。

该项目实施单位为高邑县民政局，2020年困难群众补助（抗疫特别国债资金）用于困难群众基本生活救助。

2、项目主要内容及实施情况

困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目资金共计560万元，主要用于保障城乡低保人员、特困救助供养人员、困难残疾人和重度残疾人及孤儿基本生活，每月通过社会化发放形式按时按标准发放。

3、项目资金情况

2020年困难群众补助（抗疫特别国债资金）共计收到5,600,000.00元，其中用于城乡低保支出3,380,447.00元，用于分散特困人员供养资金支出1,283,916.00元，用于集中特困人员供养资金支出147,596.00元，用于孤儿基本生活费支出151,200.00元，用于残疾人生活补贴和护理费支出636,841.00元。

（二）项目预期绩效目标

困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目预期绩效目标为：目标1、保障城乡低保人员基本生活；目标2、保障特困救助供养人员基本生活；目标3、保障困难残疾人和重度残疾人及孤儿基本生活。

（三）项目评价政策依据

1、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）；

2、《中华人民共和国预算法》；

3、《财政部门监督办法》（财政部令〔2012〕69号）；

4、《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32号）；

5、《项目支出绩效评价管理办法》（财政部预〔2020〕10 号）；

6、《关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（财预〔2020〕63号）；

7、《关于提高城乡低保、特困人员供养标准的通知》（高民政〔2020〕9号）；

8、《石家庄市残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（石财社〔2018〕15号）；

9、《关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（石民政〔2019〕70号）；

10、其他相关法律、法规、政策文件。

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本项目的管理，纠正项目执行过程中的偏差，最终实现该项目的绩效目标。

2、绩效评价对象和范围

绩效评价对象和范围：高邑县民政局2020年困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目。

（二）绩效评价原则、评价标准、评价方法及过程

1、绩效评价原则：按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关规定，本着“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展。

2、绩效评价标准：根据重要性、系统性、经济性和相关性原则，参照《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，保持一级指标不变，根据项目特点，对部分二级指标进行了调整，并合理设置指标分值，明确具体评价标准，形成《2020年度困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目绩效评价评分表》。绩效评价指标表由项目决策、过程、产出、效益等四部分组成，指标总分值100分。

3、评价方法：采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

4、评价过程，主要从前期准备、组织实施、问题汇总并交换意见、撰写报告等四方面说明如下：

（1）前期准备：成立绩效评价工作小组。与项目业主单位及项目代建单位负责人了解项目具体情况及项目的工作流程，明确绩效评价的内容、范围及重点，列出各部门需提供的资料清单，收集资料信息；根据项目具体情况及国家绩效评价相关文件要求，做出绩效评价打分表。

（2）组织实施：根据项目资料情况，安排人员分工，对收集的资料信息，及时进行汇总、整理分析。

（3）问题汇总及交换意见：汇总纸质资料及现场核查情况，形成绩效评价底稿，与项目单位针对发现的问题交换意见，并签字确认。

（4）形成绩效评价报告：根据签字确认的绩效评价底稿，对项目的评价结果打分，最终形成报告。对于报告中发现的问题，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的实现。

（三）绩效评价指标体系

指标体系主要分三级指标，其中一级指标4个，二级指标9个，三级指标18个。4个一级指标分别为决策、过程、产出、效益。其中项目决策满分为10分，主要从项目申请的合规性及依据的充分性、绩效目标的合理性及明确性、项目预算编制的科学性、资金分配的合理性等方面评价。项目过程管理满分10分，主要从资金的到位率、预算执行率、资金使用的合规性（是否挤占、截留、挪用、虚列支出）、后续管理是否到位（有无健全的管理制度、制度执行是否有效）等方面评价。项目产出及效益满分80分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等方面评价。

- 项目执行及绩效情况

（一）项目决策（10分）

1、项目立项（2分）

（1）立项依据充分性（1分）

经核实民政局无立项文件，该项得分0分。

（2）立项程序规范性（1分）

经核实民政局无项目立项的相关审批文件及材料，该项得分0分。

2、绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

经核实民政局针对2020年困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财政部预〔2020〕10 号）制定了合理的绩效指标，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，该项得分2分。

（2）绩效指标明确性（2分）

经核实民政局无细化分解的具体绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量性稍差，该项得分1.5分。

3、资金投入（4分）

（1）预算编制科学性（2分）

该项目严格按照国家相关政策规定编制预算，标准明确，依据充分，该项得分2分。

（2）资金分配合理性（2分）

该项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，该项得分2分。（二）项目过程（10分）

1、资金管理（6分）

（1）资金到位率（2分）

该项目2020年申请预算资金560.00万元，实际到位560.00万元，资金到位率100%，该项得分2分。

（2）预算执行率（2分）

该项目2020年度实际到位资金560.00万元，实际支出资金560.00万元，年末无结余，预算执行率为100%，该项得分2分。

（3）资金使用合规性（2分）

经核实，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项得分2分。

2、组织实施（4分）

（1）管理制度健全性（2分）

经核实民政局已制定了合法、合规、完整的财务和业务管理制度，该项得分2分。

（2）制度执行有效性（2分）

我们根据国家相关法律法规检查了民政局相关财务和业务管理制度；我们审查了民政局提供的困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目明细账、相关原始凭证以及其他业务资料，我们认为民政局基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定，但存在制度执行的瑕疵，该项得分1.5分。

（三）项目产出（40分）

1、产出数量（14分）

经核实：依据2020年民政局所提供的财务资料及相关业务资料，并通过现场检查及访问调查，民政局能按时完成计划的任务量，该项得分14分。

2、产出质量（13分）

经核实：依据2020年民政局所提供的财务资料及相关业务资料，并通过现场检查及访问调查，民政局对完成的任务量能达到既定的标准，该项得分13分。

3、产出时效（13分）

经核实：依据2020年度民政局所提供的明细账、原始凭证等资料，民政局能按时完成相关的任务量，该项得分13分。

（四）项目绩效（40分）

1、社会效益（15分）

通过发放农村低保人员300元/人/月，城镇低保人员400元/人/月，残疾等级一级/二级的残疾人享受补贴75元/人/月，残疾等级三级/四级的残疾人享受补贴66元/人/月，特困人员基本生活补贴624元/人/月，孤儿基本生活费1100元/人/月，解决了困难群众的基本生活问题，在一定程度上提升了困难群众的生活水平，但生活水平仍需稳步提升，该项得分14分。

2、可持续影响（15分）

通过对社会分散孤儿、社会集中孤儿、事实无人抚养儿童，发放基本生活费1100元/人/月，保障了孤儿的基本生活，促进了社会的持续稳定，该项得分15分。

3、满意度（10分）

通过走访入户大营镇、高邑镇2个镇，东邱村、西邱村、侯家庄村、寺家庄村4个村，廉租房1个小区，发放调查问卷，受助人员对困难补助政策基本了解，对工作人员的工作满意，但仍存在少数人员不了解补助标准及补助政策的情况，该项得分9分。

- 项目绩效评价

根据项目执行情况，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。指标体系设定满分100分，项目综合绩效评价分为4个等级：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

民政局得分95分，等级为优。

- 存在的问题及建议

（一）绩效目标设定的不够细化，无量化指标，可衡量性稍差。

绩效目标：目标1、保障城乡低保人员基本生活；目标2、保障特困救助供养人员基本生活；目标3、保障困难残疾人和重度残疾人及孤儿基本生活。

问题：绩效目标不够细化，可衡量性稍差；

建议：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，达到可量化、可衡量。

（二）专项资金审批流程不规范

2020年8月13日记19号凭证，发放8月份分散特困人员供养资金321,948.00元，8月份集中特困人员供养资金34,373.00元，共计356,321.00元，《高邑县民政局专项资金审批表》无社会救助科科长签字。

依据：《专项资金管理办法》三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

建议：制定专项资金审核制度，完善专项资金审批流程，各审批部门应严格执行《专项资金管理办法》的相关规定，严格审核并签字确认。

附件：2020年困难群众补助（抗疫特别国债资金）项目绩效评价评分表

河北红日会计师事务所                中国注册会计师：

有限公司                      （签名并盖章）

(公章)                        中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国·石家庄市                     2021年10月21日