河北企融会计师事务所（普通合伙）

企融专字【2021】160号

**************************************************

关于2021年度高邑县

就业扶贫专岗开发管理项目绩效评价报告

高邑县财政局：

我们接受贵局委托，对高邑县就业扶贫专岗开发管理项目资金的预算执行、项目资金使用及财务基础工作进行了绩效评价。高邑县就业服务中心（以下简称“就业中心”）对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此做出了书面承诺。我们的责任是对此进行绩效评价并出具报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、就业中心2021年高邑县就业扶贫专岗开发管理项目资金为75.74万元。

我们根据《项目支出绩效评价管理办法》（财政部预〔2020〕10 号）对该项目资金进行绩效评价。

- 经核实2021年度就业中心就业扶贫专岗开发管理项目的明细账、原始凭证及其他资料，就业中心收到财政拨款75.74万元、资金支出75.74万元、资金结余0万元。

- （二）项目绩效目标

经查阅就业中心项目支出绩效自评表，项目总体绩效指标：通过安置公益专岗对无法离乡、无业可扶、无力脱贫的建档立卡贫困劳动力实现就地就业增收。

（三）项目评价政策依据

1、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）；

2、《中华人民共和国预算法》；

3、《财政部门监督办法》（财政部令〔2012〕69号）；

4、《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32号）；

5、《项目支出绩效评价管理办法》（财政部预〔2020〕10 号）；

6、其他相关法律、法规、政策文件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对高邑县就业服务中心2021年度“就业扶贫专岗开发管理项目资金”进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

绩效评价标准：该项目根据产出指标的各项标准作为绩效评价标准，对其进行评价。

评价方法：在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后由有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标体系项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

我们依据《项目支出绩效评价管理办法》（财政部预〔2020〕10 号）文中要求，结合项目的实际情况制定了该项目的评价指标体系。

| 项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
|  |  |  |  | ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 项目过程 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
|  | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|  |  |  |  | ③项目原始资料是否齐全并及时归档； |
| 项目产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 加强就业政策的宣传力度，增加公众对就业政策的知晓率 |
|  |  | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 贫困人员增加收入，促进社会稳定 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 受益群众满意度。 |

（三）绩效评价实施过程

1、前期准备

按照高邑县财政局有关文件要求，为做好统一评价工作，赴就业中心现场收集有关资料，并听取就业中心负责“就业扶贫专岗开发管理资金”同志对项目的介绍。

2、组织实施

对就业中心提供的数据及相关资料进行审核、确认，调查走访，严格按照文件要求，实事求是，客观公正的进行本次绩效评价工作。

3、分析评价

各部门共同讨论、组织统一评价报告，严格按照文件要求，实事求是，客观公正地进行本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财政部预〔2020〕10 号）文中要求，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定。受高邑县财政局的委托，我们承担了“就业扶贫专岗开发管理项目”的绩效评价工作。通过查阅资料、实地调研、召开会议等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证，最终绩效评价得分93.88分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（10分）

1、项目立项（2分）

（1）立项依据充分性（1分）

经核实就业中心无立项文件，该项得分0分。

（2）立项程序规范性（1分）

经核实就业中心无项目立项的相关审批文件及材料，该项得分0分。

2、绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

经核实就业中心针对2021年度就业扶贫专岗开发管理项目，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财政部预〔2020〕10号）制定了合理的绩效指标，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，该项得分2分。

（2）绩效指标明确性（1.5分）

经核实就业中心无细化分解的具体绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量性稍差，该项得分1.5分，扣0.5分。

3、资金投入（4分）

（1）预算编制科学性（2分）

该项目严格按照国家相关政策规定编制预算，标准明确，依据充分，该项得分2分。

（2）资金分配合理性（2分）

该项目预算资金分配依据充分，分配额度较合理，该项得分1.5分，扣0.5分。

（二）项目过程（10分）

1、资金管理（6分）

（1）资金到位率（2分）

该项目2021年申请预算资金75.74万元，实际到位75.74万元，资金到位率100%，该项得分2分。

（2）预算执行率（2分）

该项目2021年度实际到位资金75.74万元，实际支出资金75.74万元，年末结余0.00万元，预算执行率为100.00%，该项得分2分。

（3）资金使用合规性（2分）

经核实，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项得分1.5分，单位具体得分情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高邑县就业服务中心 | 1.50 | 存在在岗人员超龄情况 |

2、组织实施（4分）

（1）管理制度健全性（2分）

经核实就业中心已制定了合法、合规、完整的财务和业务管理制度，该项得分2分。

（2）制度执行有效性（2分）

我们根据国家相关法律法规和就业中心相关财务和业务管理制度；我们审查了就业中心提供的就业扶贫专岗开发管理项目资金明细账、相关原始凭证以及其他业务资料，我们认为就业中心基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定，但在第三方公司监管上存在瑕疵，该项得分1.5分，扣0.5分。

（三）项目产出（40分）

1、产出数量（14分）

经核实2021年就业中心所提供的财务资料及相关业务资料，并通过现场检查及访问调查，就业中心能按时完成计划的任务量，该项得分14分。

2、产出质量（13分）

经核实2021年就业中心所提供的财务资料及相关业务资料，并通过现场检查及访问调查，就业中心对完成的任务量达标率为87.57%，该项得分11.38分，扣分3.62分。

3、产出时效（13分）

经核实2021年度就业中心所提供的明细账、原始凭证等资料，就业中心按时完成相关的任务量，该项得分13分。

（四）项目绩效（40分）

1、社会效益（15分）

通过岗位前培训，加强就业政策的宣传力度，增加公众对就业政策的知晓率，提供了贫困人员的收入，树立了科学的就业观，该项得分15分。

2、经济效益（15分）

通过提供扶贫公益岗，贫困人员增加收入，促进一定的社会经济的发展。该项得分15分。

3、满意度（10分）

我们根据就业中心设置的效果指标以就业中心提供的服务对象满意度调查，该项得分9.5分。

五、主要经验及做法

就业中心就业扶贫专岗开发管理项目能够严格执行批复的预算，在预算执行过程中能够对预算执行进行有效的管理，预算支付进度及时、准确，资金使用过程安全、规范、有效，内部控制能够对预算执行实行有效监督和监管。

六、存在的问题及原因分析和建议

1.就业中心对第三方中介机构的监督和考核存在一定的瑕疵，中介机构对劳动协议等未起到一定的审核义务。

建议：加大对中介机构的考核和监督管理，使中介机构为就业扶贫专岗开发管理项目做到更好的服务。

七、其他需要说明的问题

无

附：2021年就业扶贫专岗开发管理项目绩效评价评分表

此页无正文

河北企融会计师事务所                   中国注册会计师：

（普通合伙）                       （签名并盖章）

(公章)                            中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国·石家庄市                          2022年9月21日