# 关于对高邑县城至众林园区道路

# 地下供水管道改造工程

# 绩效评价报告

# 项目名称：高邑县城至众林园区道路地下供水管道改造工程

# 项目单位：高邑县润邑水务集团有限公司

# 评价机构：石家庄中基会计师事务所（普通合伙）

# 评价时间：2022年7月19日至7月22日

# 关于对高邑县城至众林园区道路

# 地下供水管道改造工程

绩效评价报告

中基专审字[2022]第2050号

【摘要】按照《高邑县财政局关于印发<高邑县县级预算绩效重点评价管理办法>的通知》（高财〔2020〕15号）文件，石家庄中基会计师事务所（普通合伙）受高邑县财政局委托对高邑县润邑水务集团有限公司承建的高邑县城至众林园区道路地下供水管道改造工程（以下简称“供水管道改造工程”）开展绩效评价工作。绩效评价内容涉及投入、过程、产出、效果四个方面，具体包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益共6个二级指标、21个三级指标。

本次绩效评价供水改造工程，财政预算资金共1,860,600.00元。主要采取查阅资料、现场调研等方式方法，具体组织实施。总体来看，此项目财政预算资金管理使用综合绩效良好，但仍存在一些问题。对此，我们提出了完善建议和意见。

【正文】《高邑县财政局关于印发<高邑县县级预算绩效重点评价管理办法>的通知》（高财〔2020〕15号）要求，为规范县级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升，石家庄中基会计师事务所（普通合伙）（以下简称“第三方机构”）受高邑县财政局委托对供水改造工程进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景情况

为满足城至众林园区供水用户所需水量、保证配水管网足够的水压、保证不间断供水，对新建受道路施工影响的供水管道（高邑县城至众林园区道路、良庄新区道路与高邑县城至众林农业园区道路连接路）以及附属阀门管件等进行改造。

### （二）项目主要实施内容和范围

供水管道改造工程主要建设供水管道及附属阀门管件等。（1）良庄新区道路与高邑县城至众道路连接PE160管道约580米。（2）高邑县城至众林园区道路至北岗头南至太行路PE250管道约2100米PE300管道约130米。（3）众林园区至岗头村以南管道PE110管道约740米。（4）管道加固约150米。

### （三）项目资金情况

供水管道改造工程批复总投资1,860,600.00元，资金来源为县财政资金。截至绩效评价日财政局共下达资金1,820,654.30元，资金已全部支出。

# 二、绩效评价情况

## （一）绩效评价的范围和目的

此次纳入绩效评价范围的资金包括：用于供水管道改造资金。

此次绩效评价以“项目”为着眼点和着力点，评价内容主要包括“投入”、“过程”、“产出”和“效果”四个方面。涵盖项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益共6个二级指标、21个三级指标。

评价目的主要是为规范县级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升。

## （二）绩效评价指标体系

根据《高邑县财政局关于印发<高邑县县级预算绩效重点评价管理办法>的通知》（高财〔2020〕15号），以财政预算资金绩效评价指标为基础，综合考虑本次绩效评价的特点，对原有指标进行了调整、补充，并合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成了《高邑县城至众林园区道路地下供水管道改造工程》。指标框架采用三级百分制，调整后的绩效评价指标由投入、过程、产出和效果四部分构成。具体包括：

## 1.投入（总分13分）。该项一级指标下设项目立项和资金落实2个二级指标。二级指标项目立项下设项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性3个三级指标，此指标主要评价项目立项程序规范、完整情况及绩效目标合理、明确情况；二级指标资金落实下设资金到位率、到位及时率2个三级指标，此指标主要评价资金拨付情况。

## 2.过程（总分7分）。该项一级指标下设业务管理和财务管理2个二级指标。二级指标业务管理下设业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、信息公示公开4个三级指标，此指标主要评价项目管理制度健全、制度执行有效、质量控制、信息公示公开情况；二级指标财务管理下设财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标，此指标主要评价资金使用监管情况。

## 3.产出（总分40分）。该项一级指标下设项目产出1个二级指标。二级指标项目产出下设实际完成情况、完成及时情况、质量达标情况、自评报告完整性情况4个三级指标，此指标主要评价项目完成情况。

## 4.效果（总分40分）。该项一级指标下设项目效益1个二级指标。二级指标项目效益下设经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标，此指标主要评价项目达到的效益和效果。

## （三）评价方法及组织实施

按照工作方案要求，本次绩效评价工作共分四个阶段组织实施：

1.单位前期准备。项目单位对照指标表中相关指标，提前整理准备相关项目、资金等材料数据，对资金管理、项目实施和具体绩效等情况开展自我评价，填写评价指标表，撰写自评报告。

2.重点评价。由高邑县财政局牵头，引入第三方机构力量，组成重点绩效评价工作组，依托项目单位自评情况，开展重点评价，填写评价指标表，收集佐证材料。评价的方法步骤包括：

（1）查阅资料，全面摸排情况。结合项目单位汇报情况和自查情况，对其财政预算资金方案制定情况，项目组织管理水平，项目实施绩效，资金落实、使用、管理情况，财务管理情况等相关佐证档案资料进行查阅。

（2）现场调研，具体查看结果。按照项目单位提供的资料，开展实地查看及调研。内容包括：通过查阅项目原始凭证、记账凭证等相关会计档案，了解项目资金到位、使用、报账和会计核算情况；查阅有关项目立项、实施等资料，检查项目计划执行情况、资金精准使用情况，落实项目招投标制、财政资金报账制度等执行情况，包括项目的建设内容、建设质量、利用率等；检查项目效益情况及服务对象满意度等。

（3）走访调查，印证实施效果。对项目实施周边居民采取随机访谈，获取居民对项目实施效果的评价。

3.汇总评价成果。第三方机构在完成现场调研后，根据实际情况，认真撰写项目绩效评价报告。

4.评价结果应用。根据评价得分将评价结果划分为四个等级，分别是：优秀（≥85分）、良好（≥75分，＜85分）、一般（≥60分，＜75分）、较差（＜60分）。

# 三、项目执行及绩效实现情况

项目绩效评价指标主要从投入、过程、产出、效果四个方面对供水管道改造工程实施情况和效益情况进行评价。本次评价该项指标绩效评价得分92分（基础分100分）。

## （一）项目投入情况

该项指标主要从项目立项、资金落实两个方面对项目投入进行评价。本次评价该项指标绩效评价得分13分（基础分13分）。

1.项目立项

（1）项目立项规范性

2020年4月，石家庄唐臣市政工程咨询有限公司出具供水管道改造工程初步设计。

2020年5月29日，高邑县行政审批局《关于高邑县城至众林园区道路地下供水管道改造工程初步设计的批复》（高审批[2020]121号），由高邑县润邑水务集团有限公司负责实施。

该项指标绩效评价得分1分（基础分1分）。

（2）绩效目标合理性

《预算项目绩效申报表》包括总体指标、绩效目标—产出指标、绩效目标—效益指标以及绩效目标—满意度指标。绩效目标依据充分，符合相关规定、客观实际。该项指标绩效评价得分1分（基础分1分）。

（3）绩效指标明确性

高邑县润邑水务集团有限公司对供水管道改造工程设定绩效目标，填写了《预算项目绩效表》。《预算项目绩效表》中绩效指标均包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标6个二级指标；工程管道公里数、改造后验收合格率、当年开工率、总投资控制金额、收益居民数、居民满意度6个三级指标。绩效指标设置细化。该项指标绩效评价得分1分（基础分1分）。

综上所述，“项目立项”该项指标绩效评价得分3分（基础分3分）。

2.资金落实

（1）资金到位率

供水管道改造工程财政评审金额为1,860,600.00元，实际到位1,820,654.30元，资金来源于县财政资金。资金到位率=（实际到位资金1,820,654.30元/计划投入资金1,860,600.00元）×100%=97.85%。该项指标绩效评价得分5分（基础分5分）。

（2）资金支出率

截至绩效评价日，供水管道改造工程共计支出1,820,654.30元。资金支出率=（支出资金1,820,654.30元/实际到位资金1,820,654.30元）×100%=100%。资金支出率100%。该项指标绩效评价得分5分（基础分5分）。

综上所述，“资金落实”该项指标绩效评价得分10分（基础分10分）。

（二）项目过程

该项指标主要从业务管理、财务管理两个方面对项目实施过程进行评价。本次评价该项指标绩效评价得分4分（基础分7分）。

3、业务管理

（1）业务管理制度健全性

高邑县润邑水务集团有限公司未针对供水管道改造工程制定相应的业务管理制度。该项指标绩效评价得分0分（基础分1分）。

（2）制度执行有效性

供水管道改造工程经招标代理机构石家庄竣曜招标代理有限公司，通过政府招标采购程序进行公开招标、开标及评标过程，施工中标单位为石家庄市宏基市政建设有限责任公司。业务执行符合招标制度的要求。

经查看，高邑县润邑水务集团有限公司与石家庄市宏基市政建设有限责任公司签订的施工合同、与石家庄唐臣市政工程设计咨询有限责任公司签订的工程设计合同、与河北剑盾工程项目管理有限公司签订的监理合同，与泰宇建筑工程技术咨询有限公司河北分公司签订的建设工程造价咨询合同内容均完整、合法。与王立涛签订的临时聘用合同，合同要素填写不完善，如工作内容未填写，未约定双方权利与义务。

供水管道改造工程在施工过程中有工程量增减情况，并由施工单位、监理单位、设计单位和建设单位共同出具工程签证单。其中工程签证单无现场代表签字、无签证日期，项目调整手续不完善。

该项指标绩效评价得分0.5分（基础分1分）。

（3）项目质量可控性

高邑县润邑水务集团有限公司未制定相关项目质量要求或标准。供水管道改造工程项目过程中监理公司（河北剑盾工程项目管理有限公司）定期上报工程进度，同时对该工程的实施进行监督管理。高邑县润邑水务集团有限公司定期组织人员进行现场核查，但现场核查资料不完善。该项指标绩效评价得分0.75分（基础分1分）。

（4）信息公示公开

经查看相关资料，高邑县润邑水务集团有限公司在供水管道改造工程实施地进行公开公示。该项指标绩效评价得分1分（基础分1分）。

综上所述，“业务管理”该项指标绩效评价得分2.25分（基础分4分）。

4.财务管理

（1）财务管理制度健全性

高邑县润邑水务集团有限公司未制定相应的项目资金管理办法，未对供水管道改造工程专项资金进行管理和监督。该项指标绩效评价得分0分（基础分1分）。

（2）资金使用合规性

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，但未制定相应的项目资金管理制度。2020年8月21日，高邑县润邑水务集团公司向高邑县财政局提交了《关于高邑县城至众林园区道路地下供水管道改造工程资金的请示》，资金签批卡上由主任、主管县长、常务县长及县长的签字审批后支付相应款项 。资金拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复和合同规定用途。不存在截留、挤占、挪用等情况。

该项指标绩效评价得分0.75分（基础分1分）。

（3）财务监控有效性

资金拨付时，资金支出审批表上由责任科室主任、主管副经理、总经理签字审批后支付相应款项。以上情况表明财务监控机制健全，管控措施有效。该项指标绩效评价得分1分（基础分1分）。

综上所述，“财务管理”该项指标绩效评价得分1.75分（基础分3分）。

（三）项目产出情况

该项指标主要从项目产出方面对项目实施过程进行评价。本次评价该项指标绩效评价得分35分（基础分40分）。

5．项目产出

（1）实际完成情况

经查看验收资料，供水管道改造工程完工时间为2020年9月5日；2020年9月27日，由润邑集团（建设单位）、唐臣市政（设计单位）、剑盾公司（监理单位）、宏基市政（施工单位）等代表组成验收工作组，对供水管道改造工程进行验收，并出具《验收鉴定书》。该项指标绩效评价得分15分（基础分15分）。

（2）完成及时情况

2020年7月28日，高邑县润邑水务集团有限公司与石家庄市宏基市政建设有限责任公司签订的施工合同中：“三、合同工期 计划开工日期：2020年7月29日，计划竣工日期：2020年9月11日。”经查看验收鉴定书，供水管道改造工程完工时间为2020年9月5日。该项指标绩效评价得分10分（基础分10分）。

（3）质量达标情况

根据工程监理质量评估报告中显示本工程质量等级为合格；工程验收鉴定书显示验收结论：供水管道改造工程质量等级为合格，同意通过验收。该项指标绩效评价得分10分（基础分10分）。

（4）自评报告完整性情况

高邑县润邑水务集团有限公司未针对供水管道改造工程编制自评报告。该项指标绩效评价得分0分（基础分5分）。

综上所述，“项目产出”该项指标绩效评价得分35分（基础分40分）。

（四）项目效果

6.项目效益

该项指标主要从项目效益方面对项目实施过程进行评价，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。

截至绩效检查日，供水管道改造工程已完工验收，并正常运行，供水管道运行后可满足供给用户所需水量，提高供水效益，提升用水质量。同时经现场查看、翻阅资料及调查走访发现，供水管道改造工程项目的实施能促进经济发展，对社会发展带来有益影响，未对生态环境造成不良影响，可以持续性改善人们的用水环境，提升群众的生活质量，群众对本项目实施满意度较高。本次评价该项指标绩效评价得分40分（基础分40分）。

# 四、项目综合评价结论和评价等级

根据绩效评价指标及评价标准，对供水管道改造工程进行综合评价，得分92分。评价等级为“优秀”。

从综合评价得分情况及评价等级上看，供水管道改造工程资金整体绩效良好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，能够实现绩效目标，居民满意度较高。

- 主要问题

（一）合同内容签订不完善

2021年5月24日9号凭证，付临时聘用工工资（众林园区）6,000.00元，后附合同、审批单、银行回单以及银行卡照片。其中与王立涛签订的合同要素填写不完善，如工作内容未填写，未约定双方权利与义务。

（二）业务管理以及财务制度不完善

未针对供水管道改造工程制定相应的业务管理制度以及项目资金管理办法。

（三）自评报告不完善

高邑县润邑水务集团有限公司在项目完工以后未及时组织绩效自评，编写自评报告。

（四）工程签证单填写不完善

# 供水管道改造工程在施工过程中有工程量增减情况，并由施工单位、监理单位、设计单位和建设单位共同出具工程签证单，工程签证单无现场代表签字、无签证日期，项目变更手续不完善。

# （五）项目质量要求及标准不完善

# 针对供水管道改造工程制定相应的质量要求及标准不完善，如：未制定工程质量验收制度、工程质量管理制度等，高邑县润邑水务集团有限公司定期组织人员进行现场核查，但核查资料不完善。

# 六、改进建议

## （一）加强对绩效管理的认识，注重绩效自我评价

建议项目主管单位在项目完工后，及时组织绩效自评，详细地按照绩效指标评价，客观反映项目绩效评价结果。

## （二）完善相应的管理以及财务制度

建议完善项目管理制度，加强项目的监督管控。制定相应的项目资金管理办法，健全财务制度，对资金的规范使用以及运行提供保障。

（三）完善合同管理。

建议完善合同管理，严格规范合同签署，确保合同的有效执行。在项目管理中以合同为依据，以合同管理为中心，按合同办事，维护合同双方的合法权益。签署合同约定的条款内容清楚完整，维护项目实施单位利益，确保合同的有效执行。

（四）建议完善相应的质量要求、标准，如：工程质量验收制度、工程质量管理制度等。进一步完善人员现场核查资料。

# 附件：高邑县城至众林园区道路地下供水管道改造工程绩效评价指标表

# 石家庄中基会计师事务所        中国注册会计师：

# （普通合伙）

# 中国·石家庄              中国注册会计师：

# 2022年7月26日