高邑西站站前地区综合管理办公室

2019年度部门绩效自评工作报告

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，根据石家庄市财政局关于印发《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》的通知（石财绩〔2020〕5号）、《石家庄市财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监〔2020〕6号）、《高邑县财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（高财〔2020〕19号）文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量、基本支出、项目支出以及内部控制度建设等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，何川为组长，马玉涛、郭鹏飞为副组长，李岩、平卓涛为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（二）实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告四个阶段。

1、前期准备

首先与项目负责人沟通，明确绩效评价的内容和范围。二是召开座谈会，对工作方案和指标体系进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是收集相关的资料，主要包括财务资料、相关管理制度、资金使用等相关资料，为实施评价工作奠定了基础。

2、组织实施

评价工作小组对所涉及该项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。首先，对相关资料进行查阅并进行分析、核实，确保所收集数据和资料真实、可靠。其次，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。再次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时梳理资料过程中将项目资料依照资料清单顺序排序编码。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保项目已提交及待补充的资料名称、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

在自评过程中广泛征求意见，并按反馈意见对评价工作方案进行修改，进一步完善项目绩效评价方案。

3、分析评价

整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行分析和甄别，根据绩效评价指标体系进行绩效评价，对项目的实施进行评分。

4、撰写绩效评价报告

根据项目评价结果，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

（三）预算安排及资金分配拨付情况

为保证预算管理工作规范有序进行，我单位按照依法理财、勤俭办事，明确责任、分级管理，量入为出、保证重点，综合平衡、讲求实效的基本原则，建立健全财务管理制度，对预算编制、资金管理、经费收支审批等均作了明确规定。

1、预算编制

我单位根据有关方针、政策以及县财政预算编制有关规定，结合历年预、决算情况和年度计划工作任务的需要，在充分收集各处室及其主管领导意见的基础上，认真编制2019年度部门预算，并报县财政局批准。

2、预算执行

在预算执行过程中，我单位以掌握进度、保证重点，落实责任、加强监督，强化预算约束力，维护预算严肃性为原则，严格执行各项经费开支范围和标准，加强预算约束，明确审批权限，规范支出手续，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

二、绩效目标实现情况

我单位2019年度项目经费支出1212.1万元，包含15个项目，分别为环境综合治理资金、洒水车租赁费、“六五”先进单位奖励、站前街西延道路工程项目资金、高压清洗车购车款、新区控详规和城市设计规划费、将军街道路工程款、关于跑办增加高邑高铁车次经费的请示、综合服务中心、将军街绿化前期费用及站前地区绿化植树费用、绿化补栽、站前地区绿化管护经费、站前地区综合管理、站前街北延西延冬季造林绿化工程拨付工程款、办公经费、站前地区环卫经费。具体支出情况见《项目资金支出明细及自评得分表》。

项目资金支出明细及自评得分表

| 序号 | 项目名称 | 年度预期目标 | 分配资金（万元） | 具体完成情况 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车租赁费 | 提升站前地区整体环境面貌 | 9 | 2019年通过日间不间断洒水，站前地区道路更干净，环境更美，完成良好 | 95 |
| 2 | 环境综合治理资金 | 提升辖区整体环境面貌，道路干净，路面变亮 | 19 | 通过项目的实施，有效改善了站前地区环境。 | 98 |
| 3 | “六五”先进单位奖励 | 务实担当，化解矛盾，解决农民纠纷。维护全县稳定 | 2 | 通过项目的实施，信访事件处置率100%，矛盾调节率100%，有效维护了社会稳定。 | 98 |
| 4 | 站前街西延道路工程款 | 改善道路交通条件，提升城市形象。 | 700 | 通过项目的实施，站前街西延道路工程保质保量完成，提高了交通安全性。 | 96 |
| 5 | 高压清洗车购车款 | 打造出刘秀路及站前地区干净整洁的环境面貌 | 55.5 | 通过项目的实施，站前地区道路更干净，环境更美。 | 98 |
| 6 | 新区控详规和城市设计规划费 | 完善新区规划 | 57.5 | 通过项目的实施，完善了新区规划，提高了新区村民的居住环境 | 95 |
| 7 | 将军街道路工程款 | 改善道路交通条件，提升城市形象 | 200 | 将军街道路工程保质保量完成，提高了交通安全性。 | 96 |
| 8 | 关于跑办增加高邑高铁车次经费 | 进京协调沟通，恢复原来车次 | 3 | 通过项目的实施，恢复了原来的车次，大大方便了群众出行。 | 96 |
| 9 | 综合服务中心、将军街绿化前期及站前地区绿化植树费用 | 突出品位提升，打造高质量县城，实现新突破，力争让核心起步区年内大见形象 | 80.1 | 通过项目的实施，有效改善了综合服务中心、将军街绿化前期及站前地区环境，提高了村民幸福指数。 | 89 |
| 10 | 绿化补栽 | 提高站前地区绿化、美化 | 9 | 通过项目的实施，有效改善了站前地区环境。 | 95 |
| 11 | 站前地区绿化管护经费 | 加强站前地区环境绿化，保护生态环境平衡 | 20 | 通过项目的实施，有效改善了站前地区环境。 | 96 |
| 12 | 站前地区综合管理 | 加强站前地区环境绿化，保证基础设施完好 | 18 | 隐患排查数量达到预期目标，环境整治工作稳步推进。 | 98 |
| 13 | 站前街北延西延冬季造林绿化工程 | 加强站前街北延西延冬季环境绿化，保护环境生态平衡 | 30 | 通过项目的实施，有效改善了站前地区环境，保护了环境生态平衡。 | 95 |
| 14 | 办公经费 | 保障单位各项工作正常运转 | 3 | 保证了单位的正常运行，提高了职工凝聚力。 | 98 |
| 15 | 站前地区环卫经费 | 保证站前地区环境卫生 | 6 | 改善了站前地区环境卫生，提高了村民生活质量。 | 93 |

3、评价结论

2019年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，15个项目中1个项目评价等级为“良好”，14个项目评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标。

三、绩效目标设定质量情况分析

我单位在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。例如部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

（二）结果应用

通过年度绩效评价，有效了解预算编制、预算执行、绩效目标实现等相关情况，对以后的年度预算安排和预算收支管理工作具有指导性意义。

高邑西站站前地区综合管理办公室

2020年7月15日